## Slide 1: Портал педагогических инициатив «Мастерская детства»
МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка»
Notes: Добрый день,…. Представляю вашему вниманию проект по созданию Профессионального сетевого информационно-образовательного педагогического сообщества как интерактивная площадка для непрерывного профессионального роста и развития педагогов системы дошкольного образования города Междуреченск и Кемеровской области (Портал педагогических инициатив «Мастерская детства»

## Slide 2: Нормативно-правовая база
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155
Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 23.05.15 г. № 497.
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. Ред. От 01.07.18г
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области на период до 2035 года;
Муниципальная программа города Междуреченска «Развитие системы образования МГО» на 2017 – 2019 годы, утвержденная постановлением администрации города Междуреченска от 02.03.2017 г. №483-П
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования «Междуреченский городской округ», направленные на повышение эффективности образования» утвержденный постановлением администрации города Междуреченска от 03.03.2014 № 540-п
Устав МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка»
Локальные нормативно-правовые акты МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка»
Notes: На слайде вы видите нормативно-правовое обеспечение проекта и работы Портала

## Slide 3: Актуальность проекта
Актуальные направления в образовании
- Цифровизация образования
- Непрерывное образование взрослого наcеления
- Soft skills (развитие мягких навыков)
- Непрерывный профессиональный рост
- Наставничество
- Сайт Орджоникидзевского района г. Новокузнецк (ограниченный объем, ограниченные возможности контента) - сайты ОО (соответствуют требованиям, ограничены интересами одной организации) - сайты, охватывающие всю систему образования Кемеровской области (без практико-ориентированного материала для педагогов ДОО)
Notes: Главный девиз сегодня: Дети меняются очень быстро и мы должны меняться за ними. На всех уровнях власти говорят о необходимости профессионального роста и развития педагогов на всех ступенях образования. Необходимо создавать условия для непрерывного профессионального роста и развития педагогов, через создание сообществ, через наставничество. Одной из наиболее эффективных форм для решения данных задач являются сетевые сообщества. Однако, анализ показал, что на территории Кемеровской области практически отсутствует такой ресурс.

## Slide 4: Анализ ситуации
- Государственный заказом
- Требования современного общества к профессиональному уровню педагогов
- Отсутствие на территории г. Междуреченск и Кемеровской области высокоэффективного интерактивного ресурса непрерывного профессионального роста и развития педагогов дошкольного образования
ПРОБЛЕМА
Каким образом организовать профессиональное сетевое педагогическое сообщество, чтобы оно способствовало профессиональному росту и развитию педагогов системы дошкольного образования города и области.
ПРОТИВОРЕЧИЕ
Notes: Возникло противоречие между между государственным заказом и требованиями современного общества к профессиональному уровню педагогов и отсутствием на территории г. Междуреченск и Кемеровской области высокоэффективного интерактивного ресурса непрерывного профессионального роста и развития педагогов дошкольного образования. Исходя из противоречия, можно сформулировать проблему: каким образом организовать профессиональное сетевое педагогическое сообщество, чтобы оно способствовало профессиональному росту и развитию педагогов системы дошкольного образования города и области.

## Slide 5: Цель и задачи проекта
сообщества (ППИ ДОМ) для педагогов системы дошкольного образования города Междуреченск
Создать площадку для обмена педагогическим опытом среди педагогов ДОО
Разработать нормативно-правовую базу по организации ППИ «Мастерская детства».
Способствовать увеличению количества заинтересованных лиц
Разрабатывать и развивать эффективные методики, способствующие повышению качества дошкольного образования, профессиональное наставничество
Создать условия для непрерывного профессионального роста и развития педагогов
Обеспечить условия для профессионального самообразования педагогов и руководителей дошкольных образовательных организаций на базе Портала
Включить в совместную деятельность участников образовательных отношений, партнеров и др.
Создание профессионального сетевого информационно-образовательного сообщества (ППИ «Мастерская детства») для педагогов системы дошкольного образования города Междуреченск
Notes: Цель проекта
Обеспечить к маю 2019 года участие в ППИ «Мастерская детства» педагогов из 100% ДОО г. Междуреченск (к концу 2019 года – педагогов, не менее, чем из 50% территорий Кемеровской области).
Задачи проекта
Создать профессиональное сетевое информационно-образовательное сообщество (ППИ «Мастерская детства») для педагогов системы дошкольного образования города Междуреченск и Кемеровской области.
Разработать нормативно-правовую базу по организации ППИ «Мастерская детства».
Создать условия для непрерывного профессионального роста и развития педагогов через обмен опытом, поддержку новых образовательных инициатив и сотрудничество, участие в конкурсах, акциях, проектах, обсуждениях.
Способствовать увеличению количества заинтересованных лиц через расширение круга мероприятий, проводимых на базе ППИ «Мастерская детства», с привлечением возможностей СМИ, поощрением активных пользователей для повышения престижа профессии «воспитатель».
Разрабатывать и развивать эффективные методики, способствующие повышению качества дошкольного образования, включая профессиональное наставничество, целью которого будет укрепление психологической устойчивости сотрудников образовательных организаций и поддержка корпоративной культуры.
Обеспечить условия для профессионального самообразования педагогов и руководителей дошкольных образовательных организаций на базе ППИ «Мастерская детства» (в том числе, регулярных тематических обучающих вебинаров, мастер-классов, тренингов в режиме онлайн).
Включить в совместную деятельность участников образовательных отношений, партнеров и другие заинтересованные стороны

## Slide 6: Идея проекта
ППИ «Мастерская детства»
Куратор
Эксперты
Зарегистрированные пользователи
Гости
Участники
Администратор-программист
Обмен опытом
Ведущий администратор
Управление Порталом
ДОО города
Возможности Портала
Руководитель
Администраторы контента
Воспитанники
Пед. работники города и области
Общественные организации
Родительская общественность
Партнеры
Конкурсы, выставки, смотры для педагогов
Консультирование родителей
Конкурсы, викторины, олимпиады для детей
Обсуждение актуальных вопросов на форумах
Создание личных кабинетов, МО
Информирование о тенденциях развития образования
Консультирование специалистами организаций-партнеров
Проведение мастер-классов, вебинаров
Notes: создать на базе МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» профессиональное сетевое информационно-образовательное педагогическое сообщество города Междуреченск и Кемеровской области, направленное на повышение профессионального роста и развития педагогов системы дошкольного образования города и области через педагогическое общение, обмен опытом, участие в интерактивных мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства и т.д.

## Slide 7: План реализации проекта
№ | Мероприятие | Год 2018 (месяцы) |  |  |  | Год 2019 (месяцы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020
 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1
1 | Разработка нормативных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Разработка методических материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Заключение договоров с партнерами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Презентация Портала на уровне города, области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Установка оборудования, настройка сервера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Организация работы ППИ «Мастерская детства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | Организация ежемесячных конкурсов, выставок, смотров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | Итоговые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: Начало проекта во многом зависит от поступления инвестиций, потому что для его реализации необходимо дорогостоящее оборудование. Но активная работа уже проводится сейчас. Это разработка нормативных и методических документов, это подготовка семинаров, обучающих и информационных, городских и областных, презентация Портала в рамках стажировки победителей конкурса Проф команда 2035, заключение договоров с поставщиками и подрядчиками, разработка макета Портала, эмблемы, шаблонов наградных материалов, разработка Положений ежемесячных конкурсов, смотров, выставок.

## Slide 8: Ресурсы
Обеспеченность не в полном объеме
Материально-технические
Финансовые
Обеспеченность 100%
Временные
Информационные
Административные, кадровые
Методические
Нормативно-правовые
Notes: Ключевым инструментом для реализации настоящего проекта являются законы и другие нормативные документы, действующие на территории РФ, Кемеровской области и г. Междуреченск. На начало реализации мы полностью обеспечены административным и кадровым персоналом (при дефиците кадров, есть возможность привлечения специалистов из сторонних организаций). В МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» имеется помещение для размещения оборудования, укомплектованное мебелью (столы и стулья для проведения мероприятий, мебель для оргтехники, шкафы и стеллажи для выставок и хранения материалов), интерактивной доской.

## Slide 9: Бюджет
Chart: 
| В рамках бюджета Гранта | За счет ОО
Финансирование проекта | 431820 | 191000
Notes: Общий объем затрат на финансирование проекта по предварительным расчетам составляет 622 720 (69% общего объема за счет средств Гранта, 31% за счет ОО 431 720, 191 000)

## Slide 10: Управление рисками
Предполагаемые риски | Пути преодоления
Низкая готовность и мотивация педагогов к активному участию инновационном в проекте | Разъяснительная работа Поощрение участников Рейтинг ДОО, территорий Освещение рейтинга в СМИ. Поощрение руководителей – лидеров рейтинга
Низкая мотивация экспертов к активному участию в проекте | Поощрение экспертов Материальное стимулирование Приоритеты и бонусы при размещении собственных материалов
Технические риски | Высокоскоростной доступ к сети Интернет Высококачественное техническое оборудование Принятие штатного сотрудника выполняющего функции администратора - программиста
Недостаток кадрового состава | Привлечение специалистов из других организаций
Неудовлетворенность субъектов проекта работой Портала | Маркетинговые исследования (периодичный мониторинг, изучение спроса, контроль качества информации)

## Slide 11: Предполагаемые результаты
Предполагаемый результат | Показатели | Индикаторы
Создано профессиональное сетевое информационно-образовательное сообщество | Соответствие потребностям региона и города Число активных участников Продолжительность деятельности сообщества (жизненный цикл) | Социологический опрос на Портале Рейтинг ДОО города Настройка сайта Экспертная оценка
Разработана нормативно-правовая и методическая база | Наличие локальных нормативных актов и методических материалов, соответствующих современному законодательству и регламентирующих работу ППИ «Мастерская детства» | Количественное значение нормативных актов Количественное значение методических материалов
Созданы условия для непрерывного профессионального роста и развития педагогов | Проведение регулярных опросов, обсуждение для контроля качества получаемой педагогами в сообществе информации и формирование обратной связи. | Статистические данные о количестве и качестве размещенного материала по каждому разделу и мероприятию

## Slide 12: Продолжение
Увеличение заинтересованных лиц через расширение круга мероприятий | Рост числа активных участников Количество обсуждаемых тем и их сменяемость Плотность обсуждения | Статистические данные
Разработаны эффективные методики, способствующие повышению качества дошкольного образования | Наличие методик по профессиональному наставничеству в рамках Портала Отсутствие неуважительного отношения к членам сообщества в рамках обсуждения, общения | Количественный показатель Анализ сообщений форумов, чатов, комментариев Отсутствие исключенных педагогов из сообщества за неуважительное отношение
Обеспечены условия для профессионального самообразования педагогов и руководителей ДОО на базе Портала | Активность педагогических и административных работников в участии вебинаров, тренингов, мастер-классов в режиме онлайн | Количественный показатель
Включены в совместную деятельность участники образовательных отношений, партнеры и другие заинтересованные стороны | Количественный показатель в мае 2019 года (по каждому субъекту, %) | Количественный показатель в декабре 2019 года (по каждому субъекту, %)

## Slide 13: Реестр заинтересованных сторон
№ | Орган или организация | Ожидания от реализации проекта
1 | Руководители ДОО | Повышение рейтинга организации Постоянный профессиональный рост педагогических работников Повышение статуса профессии
2 | Администрация, МКУ УО Междуреченского ГО | Повышение имиджа системы дошкольного образования города на уровне региона
3 | Отдел дошкольного образования, НМЦ | Действующее методическое объединение, способствующее повышению уровня профессионализма педагогов
4 | Организации – партнеры | Совместные мероприятия Возможность размещения своих материалов специалистами организаций
5 | Педагоги ДОО | Возможность профессионального роста Обмен идеями для профессиональной деятельности
6 | Родительское сообщество | Получение квалифицированной поддержки по вопросам воспитания и образования детей, презентация опыта семейного воспитания, участие в мероприятиях с детьми